## Página1
REVISÃO DE ARTEFATOS
ETAPA | SPRINT | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | GERENTE | REVISÃO DE ARTEFATOS | INICÍO DA TAREFA | FIM PLANEJADO | FIM REAL
1 | 1 - 11/09 | Apresentação do projeto | Equipe Bizzu | Ana Maria | Ana Maria | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-25
| 2 - 18/09 | Produção e Aprovação do TAP e objetivos do projeto | Ana Maria | Ana Maria | - | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18
|  | Revisão do escopo do projeto | Equipe Bizzu | Ana Maria | - | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18
| 3 - 25/09 | Criação dos casos de testes | Equipe Bizzu | Fábio Alexandre | - | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-09-29
|  | Registro de partes interessadas | Fábio Alexandre | Fábio Jesrriel Moura | Ana Maria | 2025-09-26 | 2025-10-06 | 2023-10-05
4 - 02/10
|  | Análise Heurística (Lista Eureca) | Equipe Bizzu |  | Ana Maria | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 2025-11-10
| 5 - 09/10 | Implementação do CDU de manter comunidade | Fábio e Ana | Luiz Fernando | - | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-10-16
|  | Implementação do papel de administrador | Fábio e Ana | Luiz Fernando | - | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-10-16
|  | Implantação na nuvem AWS | Ana Maria |  | - | 2025-10-09 |  | 2025-11-03
| 6 - 16/10 | Produção dos testes unitários | Equipe Bizzu |  | Ana Maria | 2025-10-16 | 2025-10-29 | 2025-10-29
|  | Criação das imagens no docker hub | Ana Maria | Luiz Roberto | - | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| 7 - 23/10 | Estrutura Analítica do Projeto (EAP) | Luiz Fernando e Fábio | Luiz Fernando | Ana Maria | 2025-10-23 | 2025-10-26 | 2025-10-29
|  | Cronograma de Marcos | Fábio Alexandre | Ana Maria | Ana Maria | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 2025-10-27
| 8 - 30/10 | Produção do slide de apresentação primeira etapa PDS | Ana Maria | Ana Maria | Professores orientadores | 2025-09-11 | 2025-10-30 | 2025-10-30
|  | Apresentação primeira etapa PDS | Equipe Bizzu | Ana Maria | Professores orientadores | 2025-11-06 | 2025-10-30 | 2025-11-06
9 - 06/11
2 | 10 - 13/11 | Integração Contínua ​ | Equipe Bizzu | Ana Maria | Ana Maria | 2025-11-13 | 2026-01-22 | 2026-01-22
| 11 - 20/11 | Teste Funcional | Ana Maria e Fábio | Ana Maria | - | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 2025-12-09
|  | Teste de vunerabilidade | Luiz Fernando e Luiz Roberto | Ana Maria | - | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 2025-12-09
|  | Gestão de Defeitos | Jesrriel | Ana Maria | - | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 2025-12-09
| 12 - 27/11 | Gerenciamento dos custos | Fábio e Jesrriel | Ana Maria | Ana Maria | 2025-11-27 | 2025-12-01 | -
|  | Criação de um novo TAP | Luiz Fernando | Ana Maria | Ana Maria | 2025-12-03 | 2025-12-12 | 2025-12-10
|  | Criação de um novo documento de Escopo | Luiz Roberto | Ana Maria | Fábio | 2025-12-03 | 2025-12-12 | -
| 13 - 04/12 | Gerenciamento dos riscos | Ana Maria | Ana Maria | Fábio | 2025-12-07 | 2025-12-12 | 2025-12-17
| 14 - 11/12 | Cronograma | Ana Maria | Ana Maria | Fábio | 2025-12-11 | 2026-01-08 | -
|  | Teste de usabilidade |  | Ana Maria | -
|  | Avaliação empírica | Equipe Bizzu | Ana Maria | - | 2025-12-11 | 2025-12-22 | 2025-12-22
|  | Criação manifestos kubernetes | Fábio Alexandre | Ana Maria | Ana Maria | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-17
|  | Nuvem com Kubernetes | Ana Maria | Ana Maria | - | 2025-12-17 | 2026-01-15 | -
|  | Produção do vídeo e slide de apresentação WTADS | Ana Maria e Fábio | Ana Maria | Professores orientadores | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-17
| 15 - 18/12 | Apresentação prévia WTADS | Equipe Bizzu | Ana Maria | Professores orientadores | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18
| 16 - 22/01 | Apesentação professores orientadores | Equipe Bizzu | Ana Maria | Professores orientadores | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22
| 17 - 29/01 | Apresentação WTADS | Equipe Bizzu | Ana Maria | - | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29